## Hoja1
Entidad |  |  | FPUNA
Prioridad : Alta/Normal
Sistema / Módulo Padre |  |  | Tamaño : Mediano
SEGURIDAD |  |  | Complejidad : Media
LISTA DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Nro. | Tarea | Descripción |  | Prioridad | Asignado A | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Tiempo Estimado (horas) | % Realizado
1 | Roles | Mantener un registro de Roles y Permisos |  | Alta | Jose Avalos | 2022-02-25 | 2022-03-09 | 20 | 0
2 | Usuarios | Mantener un registro de los Usuarios |  | Normal | Jose Avalos | 2022-03-10 | 2022-03-23 | 20 | 0
Entidad |  |  | FPUNA
Prioridad : Alta/Normal
Sistema / Módulo Padre |  |  | Tamaño : Mediano
TIENDA |  |  | Complejidad : Media
LISTA DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Nro. | Tarea | Descripción |  | Prioridad | Asignado A | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Tiempo Estimado (horas) | % Realizado
3 | Clientes | Mantener un registro de los Clientes |  | Alta | Arturo Romero | 2022-02-25 | 2022-03-09 | 20 | 0
4 | Empleados | Mantener un registro de los Empleados |  | Alta | Jose Avalos | 2022-03-24 | 2022-03-11 | 20 | 0
5 | Tipo de Producto | Mantener un registro de los tipos de producto |  | Alta | Arturo Romero | 2022-02-25 | 2022-03-09 | 20 | 0
6 | Productos | Mantener un registro de los Productos |  | Normal | Arturo Romero | 2022-03-10 | 2022-03-23 | 20 | 0
7 | Sesion | Inicio de sesion a perfil autorizado |  | Normal | Jose Avalos | 2022-04-07 | 2022-04-20 | 20 | 0
Entidad |  |  | FPUNA
Prioridad : Alta
Sistema / Módulo Padre |  |  | Tamaño : Mediano
COMPRAS |  |  | Complejidad : Media
LISTA DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Nro. | Tarea | Descripción |  | Prioridad | Asignado A | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Tiempo Estimado (horas) | % Realizado
10 | Proveedores | Mantener un registro de los Proveedores |  | Alta | Arturo Romero | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 20 | 0
11 | Proceso OC | Registrar y Expedir Orden de compras |  | Normal | Arturo Romero | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 35 | 0
Entidad |  |  | FPUNA
Prioridad : Alta
Sistema / Módulo Padre |  |  | Tamaño : Mediano
STOCK |  |  | Complejidad : Media
LISTA DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Nro. | Tarea | Descripción |  | Prioridad | Asignado A | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Tiempo Estimado (horas) | % Realizado
17 | Poductos STK | Mantener un registro de los Productos en almacen |  | Alta | Arturo Romero | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 20 | 0
18 | Proceso STK | Registrar las bajas y altas de Stock |  | Normal | Arturo Romero | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 25 | 0
Entidad |  |  | FPUNA
Prioridad : Alta
Sistema / Módulo Padre |  |  | Tamaño : Mediano
VENTAS |  |  | Complejidad : Media
LISTA DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Nro. | Tarea | Descripción |  | Prioridad | Asignado A | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Tiempo Estimado (horas) | % Realizado
23 | Proceso FV | Registrar y Expedir Factura de Venta |  | Normal | Arturo Romero | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 35 | 0
Entidad |  |  | FPUNA
Prioridad : Alta
Sistema / Módulo Padre |  |  | Tamaño : Mediano
VENTAS |  |  | Complejidad : Media
LISTA DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Nro. | Tarea | Descripción |  | Prioridad | Asignado A | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Tiempo Estimado (horas) | % Realizado
23 | Proceso FV | Dashboard de Productos |  | Normal | Jose Avalos | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 35 | 0
24 | RPT Ventas | Reportes de Stock |  | Normal | Jose Avalos | 2022-06-16 | 2022-06-18 | 25 | 0
25 | RPT Ventas | Reportes de Ventas |  | Normal | Arturo Romero | 2022-06-16 | 2022-06-18 | 25 | 0
Note on H62: 1er Examen Final

## Hoja2
Environment
Redmine version | 3.4.5. stable
Ruby version | 2.3.7-p456 (2018-03-28) [x86_64-linux]
Rails version | 4.2.8
Environment | production
Database adapter | Mysql2
SCM
Subversion | 1.10.0
Cvs | 1.12.13
Git | 2.17.1
Filesystem
Redmine Plugins
redmine_agile | 1.4.6